## DARPA_G
Project Information
| Group Name | DARPA_G
| Duration | 7 Weeks
| Total Workload | 35 Days
Team Member
| ID | Names
| BP | BUREL Paul
| KD | KHALDI Djade
| LG | LALIC Geoffrey
| MA | MAISSA Axel
| NR | NGUYEN Rémy
| SKA | SINGH Kunwar Aryamaan
| Total | 6 Members
Project Tasks
| ID | Description | Initial Workload | Realised | Remaining | Progress | Delai
| TD | Heure de TD dédié au projet
| R | Réunion Team
| PT | Project Tracking
DEVELPPEMENT
| DJ | Module Joueur
| DJC | Architecture de la classe Joueur
| DJF | Développement fonctions Joueur
| DJWS | Développement WebServices Joueur
| DP | Module Partie
| DPC | Architecture de la classe Partie
| DPF | Développement fonctions Partie
| DPWS | Développement WebServices Partie
| DA | Module Appariement
| DAC | Architecture de la classe Appariement
| DAF | Développement fonctions Appariement
| DAWS | Développement WebServices Appariement
| DAN | Module Anagrammeur
| DANC | Architecture de la classe Anagrammeur
| DANF | Développement fonctions Anagrammeur
| DANWS | Développement WebServices Anagrammeur
| DC | Module Commun
| DCC | Architecture des classes Commun
| DCF | Développement fonctions Commun
| SWS | Architecture Spring/WebService
| DOCK | Mise en place Docker
| TCI | Intégration Travis CI
Conception
| AS | Analyse sujet
| CS | Conception jeu scrabble

## Tracking
Tracking History
| Date | Who | What | Workload | Comment | Remain
| 2022-05-09 | BP | TD | 0.2 | Mise en place architecture github, mise en place Travis.yml, création pom.xml
| 2022-05-09 | KD | TD | 0.2 | Mise en place architecture github, mise en place Travis.yml, création pom.xml
| 2022-05-09 | LG | TD | 0.2 | Mise en place architecture github, mise en place Travis.yml, création pom.xml
| 2022-05-09 | MA | TD | 0.2 | Mise en place architecture github, mise en place Travis.yml, création pom.xml
| 2022-05-09 | NR | TD | 0.2 | Mise en place architecture github, mise en place Travis.yml, création pom.xml
| 2022-05-09 | SKA | TD | 0.2 | Mise en place architecture github, mise en place Travis.yml, création pom.xml
| 2022-05-09 | BP | AS | 0.5 | Analyse du sujet en groupe
| 2022-05-09 | KD | AS | 0.5 | Analyse du sujet en groupe
| 2022-05-09 | LG | AS | 0.5 | Analyse du sujet en groupe
| 2022-05-09 | MA | AS | 0.5 | Analyse du sujet en groupe
| 2022-05-09 | NR | AS | 0.5 | Analyse du sujet en groupe
| 2022-05-09 | SKA | AS | 0.5 | Analyse du sujet en groupe
| 2022-05-10 | BP | CS | 0.5 | Conception du sujet en groupe
| 2022-05-10 | KD | CS | 0.5 | Conception du sujet en groupe
| 2022-05-10 | LG | CS | 0.5 | Conception du sujet en groupe
| 2022-05-10 | MA | CS | 0.5 | Conception du sujet en groupe
| 2022-05-10 | NR | CS | 0.5 | Conception du sujet en groupe
| 2022-05-10 | SKA | CS | 0.5 | Conception du sujet en groupe
| 2022-05-10 | BP | DPC | 0.3 | Premier développement de l'architecture du module partie
| 2022-05-10 | KD | DJC | 0.3 | Premier développement de l'architecture du module joueur
| 2022-05-10 | LG | DANC | 0.3 | Premier développement de l'architecture du module anagrammeur
| 2022-05-10 | MA | DJC | 0.3 | Premier développement de l'architecture du module joueur
| 2022-05-10 | NR | DANC | 0.3 | Premier développement de l'architecture du module anagrammeur
| 2022-05-10 | SKA | DPC | 0.3 | Premier développement de l'architecture du module partie
| 2022-05-16 | BP | DCC | 0.1 | Architecture classes communes
| 2022-05-16 | KD | DCC | 0.1 | Architecture classes communes
| 2022-05-16 | LG | DCC | 0.1 | Architecture classes communes
| 2022-05-16 | MA | DCC | 0.1 | Architecture classes communes
| 2022-05-16 | NR | DCC | 0.1 | Architecture classes communes
| 2022-05-16 | SKA | DCC | 0.1 | Architecture classes communes
| 2022-05-16 | BP | DCF | 0.2 | Développement classes communes
| 2022-05-16 | KD | DCF | 0.2 | Développement classes communes
| 2022-05-16 | LG | DCF | 0.2 | Développement classes communes
| 2022-05-16 | MA | DCF | 0.2 | Développement classes communes
| 2022-05-16 | NR | DCF | 0.2 | Développement classes communes
| 2022-05-16 | SKA | DCF | 0.2 | Développement classes communes
| 2022-05-17 | BP | TD | 0.2 | Séance de TD, continuation du développement
| 2022-05-17 | KD | TD | 0.2 | Séance de TD, continuation du développement
| 2022-05-17 | LG | TD | 0.2 | Séance de TD, continuation du développement
| 2022-05-17 | MA | TD | 0.2 | Séance de TD, continuation du développement
| 2022-05-17 | NR | TD | 0.2 | Séance de TD, continuation du développement
| 2022-05-17 | SKA | TD | 0.2 | Séance de TD, continuation du développement
| 2022-05-17 | BP | DPF | 1 | Continuation du développement des classes attribuées
| 2022-05-17 | KD | DJF | 1 | Continuation du développement des classes attribuées
| 2022-05-17 | LG | DANF | 1 | Continuation du développement des classes attribuées
| 2022-05-17 | MA | DJF | 1 | Continuation du développement des classes attribuées
| 2022-05-17 | NR | DANF | 1 | Continuation du développement des classes attribuées
| 2022-05-17 | SKA | DPF | 1 | Continuation du développement des classes attribuées
| 2022-05-23 | BP | TD | 0.2 | Séance de TD, introduction à docker et Spring boot
| 2022-05-23 | KD | TD | 0.2 | Séance de TD, introduction à docker et Spring boot
| 2022-05-23 | LG | TD | 0.2 | Séance de TD, introduction à docker et Spring boot
| 2022-05-23 | MA | TD | 0.2 | Séance de TD, introduction à docker et Spring boot
| 2022-05-23 | NR | TD | 0.2 | Séance de TD, introduction à docker et Spring boot
| 2022-05-23 | SKA | TD | 0.2 | Séance de TD, introduction à docker et Spring boot
| 2022-05-24 | BP | SWS | 1.3 | Mise en place Spring et webservices
| 2022-05-24 | KD | DOCK | 1.3 | Introduction à Docker
| 2022-05-24 | LG | SWS | 1.3 | Mise en place Spring et webservices
| 2022-05-24 | MA | DOCK | 1.3 | Introduction à Docker
| 2022-05-24 | NR | SWS | 1.3 | Mise en place Spring et webservices
| 2022-05-24 | SKA | SWS | 1.3 | Mise en place Spring et webservices