## DARPA_G
Project Information
| Group Name | DARPA_G
| Duration | 7 Weeks
| Total Workload | 63 J.h
Team Member
| ID | Names
| BP | BUREL Paul
| KD | KHALDI Djade
| LG | LALIC Geoffrey
| MA | MAISSA Axel
| NR | NGUYEN Rémy
| SKA | SINGH Kunwar Aryamaan
| Total | 6 Members
Project Tasks
| ID | Description | Initial Workload | Realised | Remaining | Progress | Delai
| TD | Heure de TD dédié au projet | 6 |  |  | 4.8
| R | Réunion Team | 4 |  |  | 0.6
| PT | Project Tracking | 7 |  |  | 0.4
DEVELOPPEMENT
| DJ | Module Joueur
| DJC | Architecture de la classe Joueur | 2 |  |  | 0.6
| DJF | Développement fonctions Joueur | 4 |  |  | 1.2
| DJWS | Développement WebServices Joueur | 2
| DP | Module Partie
| DPC | Architecture de la classe Partie | 2 |  |  | 0.6
| DPF | Développement fonctions Partie | 7 |  |  | 2
| DPWS | Développement WebServices Partie | 2
| DA | Module Appariement
| DAC | Architecture de la classe Appariement | 3
| DAF | Développement fonctions Appariement | 2
| DAWS | Développement WebServices Appariement | 2
| DAN | Module Anagrammeur
| DANC | Architecture de la classe Anagrammeur | 3 |  |  | 0.6
| DANF | Développement fonctions Anagrammeur | 7 |  |  | 2
| DANWS | Développement WebServices Anagrammeur | 2
| DC | Module Commun
| DCC | Architecture des classes Commun | 1 |  |  | 0.6
| DCF | Développement fonctions Commun | 4 |  |  | 1.2
| SWS | Architecture Spring/WebService | 4 |  |  | 5.2
| DOCK | Mise en place Docker | 3 |  |  | 2.6
| TCI | Intégration Travis CI | 1 |  |  | 0.2
Conception
| AS | Analyse sujet | 2 |  |  | 3
| CS | Conception jeu scrabble | 3 |  |  | 3
| TOTAL |  | 73
KPI

## GANTT
Tâche |  | Initial workload | time axis 2022-05-09 to 2022-06-24
CONCEPTION & SUIVI | bar: 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29
TD | Heure de TD dédié au projet | 6 | bar: 2022-05-09; 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-17; 2022-05-21 to 2022-05-23; 2022-05-28 to 2022-05-31; 2022-06-07; 2022-06-13 to 2022-06-14; 2022-06-22
R | Réunion Team | 4 | bar: 2022-05-09; 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-23; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-06
PT | Project Tracking | 7 | bar: 2022-05-11; 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-18; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-25; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-01; 2022-06-08; 2022-06-15; 2022-06-22
AS | Analyse sujet | 2 | bar: 2022-05-09 to 2022-05-10; 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29
CS | Conception jeu scrabble | 3 | bar: 2022-05-09 to 2022-05-11; 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29
DEVELOPPEMENT | bar: 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29
DJ | Module Joueur | bar: 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29
DJC | Architecture de la classe Joueur | 2 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-17; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29
DJF | Développement fonctions Joueur | 4 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-25; 2022-05-28 to 2022-05-30
DJWS | Développement WebServices Joueur | 2 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-06 to 2022-06-07
DP | Module Partie | bar: 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29
DPC | Architecture de la classe Partie | 2 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-17; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29
DPF | Développement fonctions Partie | 7 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-26; 2022-05-28 to 2022-06-01
DPWS | Développement WebServices Partie | 2 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-06 to 2022-06-07
DA | Module Appariement | bar: 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29
DAC Architecture de la classe Appariement 3 | Architecture de la classe Appariement | 3 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-18; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29
DAF | Développement fonctions Appariement | 2 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-31
DAWS | Développement WebServices Appariement | 2 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-06 to 2022-06-07
DAN | Module Anagrammeur | bar: 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29
DANC | Architecture de la classe Anagrammeur | 3 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-17; 2022-05-21 to 2022-05-23; 2022-05-28 to 2022-05-29
DANF | Développement fonctions Anagrammeur | 7 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-24 to 2022-05-25; 2022-05-28 to 2022-06-01; 2022-06-06 to 2022-06-07
DANWS | Développement WebServices Anagrammeur | 2 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29; 2022-06-13 to 2022-06-14
DC | Module Commun | bar: 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29
DCC | Architecture des classes Commun | 1 | bar: 2022-05-09; 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29
DCF | Développement fonctions Commun | 4 | bar: 2022-05-10; 2022-05-14 to 2022-05-18; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29
SWS | Architecture Spring/WebService | 4 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-26; 2022-05-28 to 2022-05-29
DOCK | Mise en place Docker | 3 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-15; 2022-05-21 to 2022-05-23; 2022-05-28 to 2022-05-31
TCI | Intégration Travis CI | 1 | bar: 2022-05-14 to 2022-05-16; 2022-05-21 to 2022-05-22; 2022-05-28 to 2022-05-29

## Tracking
Tracking History
| Date | Who | What | Workload | Comment | Remain
| 2022-05-09 | BP | TD | 0.2 | Mise en place architecture github, création pom.xml
| 2022-05-09 | KD | TD | 0.2 | Mise en place architecture github, création pom.xml
| 2022-05-09 | LG | TD | 0.2 | Mise en place architecture github, création pom.xml
| 2022-05-09 | MA | TD | 0.2 | Mise en place architecture github, création pom.xml
| 2022-05-09 | NR | TD | 0.2 | Mise en place architecture github, création pom.xml
| 2022-05-09 | SKA | TD | 0.2 | Mise en place architecture github, création pom.xml
| 2022-05-09 | MA | TCI | 0.2 | Mise en place de travis
| 2022-05-09 | BP | AS | 0.5 | Analyse du sujet en groupe
| 2022-05-09 | KD | AS | 0.5 | Analyse du sujet en groupe
| 2022-05-09 | LG | AS | 0.5 | Analyse du sujet en groupe
| 2022-05-09 | MA | AS | 0.5 | Analyse du sujet en groupe
| 2022-05-09 | NR | AS | 0.5 | Analyse du sujet en groupe
| 2022-05-09 | SKA | AS | 0.5 | Analyse du sujet en groupe
| 2022-05-09 | NR | PT | 0.1 | Suivi de projet
| 2022-05-10 | BP | CS | 0.5 | Conception du sujet en groupe
| 2022-05-10 | KD | CS | 0.5 | Conception du sujet en groupe
| 2022-05-10 | LG | CS | 0.5 | Conception du sujet en groupe
| 2022-05-10 | MA | CS | 0.5 | Conception du sujet en groupe
| 2022-05-10 | NR | CS | 0.5 | Conception du sujet en groupe
| 2022-05-10 | SKA | CS | 0.5 | Conception du sujet en groupe
| 2022-05-10 | BP | DPC | 0.3 | Premier développement de l'architecture du module partie
| 2022-05-10 | KD | DJC | 0.3 | Premier développement de l'architecture du module joueur
| 2022-05-10 | LG | DANC | 0.3 | Premier développement de l'architecture du module anagrammeur
| 2022-05-10 | MA | DJC | 0.3 | Premier développement de l'architecture du module joueur
| 2022-05-10 | NR | DANC | 0.3 | Premier développement de l'architecture du module anagrammeur
| 2022-05-10 | SKA | DPC | 0.3 | Premier développement de l'architecture du module partie
| 2022-05-16 | BP | DCC | 0.1 | Architecture classes communes
| 2022-05-16 | KD | DCC | 0.1 | Architecture classes communes
| 2022-05-16 | LG | DCC | 0.1 | Architecture classes communes
| 2022-05-16 | MA | DCC | 0.1 | Architecture classes communes
| 2022-05-16 | NR | DCC | 0.1 | Architecture classes communes
| 2022-05-16 | SKA | DCC | 0.1 | Architecture classes communes
| 2022-05-16 | BP | DCF | 0.2 | Développement classes communes
| 2022-05-16 | KD | DCF | 0.2 | Développement classes communes
| 2022-05-16 | LG | DCF | 0.2 | Développement classes communes
| 2022-05-16 | MA | DCF | 0.2 | Développement classes communes
| 2022-05-16 | NR | DCF | 0.2 | Développement classes communes
| 2022-05-16 | SKA | DCF | 0.2 | Développement classes communes
| 2022-05-17 | BP | TD | 0.2 | Séance de TD, continuation du développement
| 2022-05-17 | KD | TD | 0.2 | Séance de TD, continuation du développement
| 2022-05-17 | LG | TD | 0.2 | Séance de TD, continuation du développement
| 2022-05-17 | MA | TD | 0.2 | Séance de TD, continuation du développement
| 2022-05-17 | NR | TD | 0.2 | Séance de TD, continuation du développement
| 2022-05-17 | SKA | TD | 0.2 | Séance de TD, continuation du développement
| 2022-05-17 | BP | DPF | 1 | Continuation du développement des classes attribuées
| 2022-05-17 | KD | DJF | 1 | Continuation du développement des classes attribuées
| 2022-05-17 | LG | DANF | 1 | Continuation du développement des classes attribuées
| 2022-05-17 | MA | DJF | 1 | Continuation du développement des classes attribuées
| 2022-05-17 | NR | DANF | 1 | Continuation du développement des classes attribuées
| 2022-05-17 | SKA | DPF | 1 | Continuation du développement des classes attribuées
| 2022-05-17 | NR | PT | 0.1 | Suivi de projet
| 2022-05-23 | BP | TD | 0.2 | Séance de TD, introduction à docker et Spring boot
| 2022-05-23 | KD | TD | 0.2 | Séance de TD, introduction à docker et Spring boot
| 2022-05-23 | LG | TD | 0.2 | Séance de TD, introduction à docker et Spring boot
| 2022-05-23 | MA | TD | 0.2 | Séance de TD, introduction à docker et Spring boot
| 2022-05-23 | NR | TD | 0.2 | Séance de TD, introduction à docker et Spring boot
| 2022-05-23 | SKA | TD | 0.2 | Séance de TD, introduction à docker et Spring boot
| 2022-05-24 | BP | SWS | 1.3 | Mise en place Spring et webservices
| 2022-05-24 | KD | DOCK | 1.3 | Introduction à Docker
| 2022-05-24 | LG | SWS | 1.3 | Mise en place Spring et webservices
| 2022-05-24 | MA | DOCK | 1.3 | Introduction à Docker
| 2022-05-24 | NR | SWS | 1.3 | Mise en place Spring et webservices
| 2022-05-24 | SKA | SWS | 1.3 | Mise en place Spring et webservices
| 2022-05-26 | BP | R | 0.2 | Réunion équipe
| 2022-05-26 | NR | R | 0.2 | Réunion équipe
| 2022-05-26 | SKA | R | 0.2 | Réunion équipe
| 2022-05-30 | BP | TD | 0.2 | Séance de TD, suivi de projet
| 2022-05-30 | KD | TD | 0.2 | Séance de TD, suivi de projet
| 2022-05-30 | LG | TD | 0.2 | Séance de TD, suivi de projet
| 2022-05-30 | MA | TD | 0.2 | Séance de TD, suivi de projet
| 2022-05-30 | NR | TD | 0.2 | Séance de TD, suivi de projet
| 2022-05-30 | SKA | TD | 0.2 | Séance de TD, suivi de projet
| 2022-05-30 | MA | PT | 0.2 | Suivi de projet, organisation du excel de tracking
| 2022-05-30 | NR | DANF | 0.2 | Développement anagrammeur
| 2022-05-30 | LG | DANF | 0.2 | Développement anagrammeur
| 2022-05-31 | MA | PT | 0.5 | Diagramme de GANTT, mise à jour du tracking